## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46020024T000001312467-抱坡体育产业园片区与鹿城大道增设交通管控设备采购 |  |  | 填报人: | 吴萍 |  |  | 联系方式: | 18789005080 |  |  |  |  | 2E9D2B40C0239757E06306FD1AAC9DB3
主管部门: | 312-三亚市公安局 |  |  | 实施单位: | 312002-三亚市公安局交通警察支队
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 10000000 | 9562000 |  | 2857149.24 |  |  |  | 10.00 | 29.88 | 2.99 | 10.0
其中：财政资金： |  | 10000000 | 9562000 |  | 2857149.24 |  |  |  |  | 29.88
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
完成抱坡体育产业园片区与鹿城大道增设交通管控设备采购项目全部建设内容。 |  |  |  |  | 完成抱坡体育产业园片区与鹿城大道增设交通管控设备采购项目全部建设内容。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 完成2套交通信号控制设备购置安装 |  | ≥ | 2 | 套 | 1 | 50.00% | 10.00 | 5 | 因项目招投标流程繁琐、耗时较久，导致开标、合同签署和支付预付款等手续 未能按预期进行 |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 完成30套视频监控设备购置安装 |  | ≥ | 30 | 套 | 10 | 33.33% | 10.00 | 3.33 | 因项目招投标流程繁琐、耗时较久，导致开标、合同签署和支付预付款等手续 未能按预期进行 |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 完成4套测速卡口设备购置安装 |  | ＝ | 4 | 套 | 1 | 25.00% | 10.00 | 2.5 | 因项目招投标流程繁琐、耗时较久，导致开标、合同签署和支付预付款等手续 未能按预期进行 |  | 3
产出指标 | 数量指标 | 完成5套制高点监控设备购置安装 |  | ≥ | 5 | 套 | 1 | 20.00% | 10.00 | 2 | 因项目招投标流程繁琐、耗时较久，导致开标、合同签署和支付预付款等手续 未能按预期进行 |  | 1
产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | ＝ | 100 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 因项目招投标流程繁琐、耗时较久，导致开标、合同签署和支付预付款等手续 未能按预期进行 |  | 3
产出指标 | 时效指标 | 设备到位及时率 |  | ≥ | 95 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 因项目招投标流程繁琐、耗时较久，导致开标、合同签署和支付预付款等手续 未能按预期进行 |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 |  | ≥ | 80 | % | 0 | 0.00% | 20.00 | 0 | 因项目招投标流程繁琐、耗时较久，导致开标、合同签署和支付预付款等手续 未能按预期进行 |  | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 控制项目成本不超出预算金额 |  | ≤ | 1763.14 | 万元 | 286 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 25.82