## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46020021T000000088058-交通管理便民服务站项目 |  |  | 填报人: | 吴萍 |  |  | 联系方式: | 88869110 |  |  |  |  | 2E9D2B40C01D9757E06306FD1AAC9DB3
主管部门: | 312-三亚市公安局 |  |  | 实施单位: | 312002-三亚市公安局交通警察支队
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 62802.87 | 2309481.68 |  | 2240281 |  |  |  | 10.00 | 97 | 9.7 | 10.0
其中：财政资金： |  | 62802.87 | 2309481.68 |  | 2240281 |  |  |  |  | 97
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
目建设用地面积为4506.38m2，拟在崖州区水南大道（地块编号YN02-09-02地块上）建设集车驾管业务服务窗口、交通违法处理、交通事故处理等服务窗口为一体的崖州区交通管理便民服务站，总建筑面积约为4000m2，其中：地上计容建筑面积为2100m2、地下车库建筑面积为1900m2。主要建设内容包括建筑主体工程、门卫室工程、设备房工程、服务站室内外配套工程等。 |  |  |  |  | 目建设用地面积为4506.38m2，拟在崖州区水南大道（地块编号YN02-09-02地块上）建设集车驾管业务服务窗口、交通违法处理、交通事故处理等服务窗口为一体的崖州区交通管理便民服务站，总建筑面积约为4000m2，其中：地上计容建筑面积为2100m2、地下车库建筑面积为1900m2。主要建设内容包括建筑主体工程、门卫室工程、设备房工程、服务站室内外配套工程等。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 工程建设完成率 |  | ≥ | 85 | % | 85 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积 |  | ≥ | 2100 | 平方米 | 4178.63 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤ | 10 | % | 9 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 5
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 |  | ≤ | 3 | 起 | 0 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度 | 办事群众满意度 |  | ≥ | 90 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 |  | ≤ | 2100 | 万元 | 2100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 99.7